|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Sí, en lo principal. Cumplimos los cuatro sprints del roadmap en las fechas definidas: Sprint 1 (24-08 al 04-09), Sprint 2 (07-09 al 17-09), Sprint 3 (21-09 al 02-10) y Sprint 4 (05-10 al 15-10). Con eso cerramos los módulos de gestión: acceso y roles, catálogo, abastecimiento, inventario con kardex, pedidos, caja y venta presencial, devoluciones, cuadratura y dashboard, y los dejamos desplegados en dev y producción. Hicimos 37 reuniones diarias y el 17-10 ejecutamos el plan de pruebas: los 45 casos funcionales de los módulos de gestión quedaron aprobados. No todo salió exacto. Algunas historias pequeñas de abastecimiento y devoluciones pasaron del Sprint 2 y 3 al Sprint 4, y la tienda en línea todavía no está integrada en la rama principal. Lo que más nos facilitó fue trabajar con Scrum de verdad: roles claros, daily todos los días, un backlog priorizado y GitHub con integración continua. También ayudó usar servicios que ya conocíamos, como Supabase y PostgreSQL. Lo que más nos dificultó fue que el Sprint 1 coincidió con la entrega de la Fase 1, que el Sprint 2 fue más corto por Fiestas Patrias y que algunas reglas del negocio farmacéutico eran más complejas de lo que estimamos: el costo promedio ponderado en la recepción, el redondeo del efectivo por la Ley 20.956 y el prorrateo de descuentos en las devoluciones. Al final, el despliegue (imágenes Docker para la VM de Oracle Cloud y variables en GitHub Actions) nos tomó más tiempo del planificado.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Las dificultades las fuimos levantando en la daily apenas aparecían, para que no se quedaran estancadas. Cuando una historia no alcanzaba a cerrarse, la pasábamos al sprint siguiente con su estimación revisada, en vez de cerrarla incompleta. Con las reglas de negocio complejas, primero investigamos la normativa y definimos el criterio en equipo antes de programar. Con el despliegue, documentamos cada paso para no repetir los mismos errores. Para lo que viene, la idea es partir el e-commerce en entregas más pequeñas, dejar la integración de pagos con Webpay para el inicio y no para el final del sprint, y seguir probando cada módulo apenas se termina, como hicimos con el plan de pruebas.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo de forma positiva. Como Scrum Master me tocó facilitar las dailies, mantener el tablero al día y ayudar a destrabar los bloqueos, además de desarrollar. Destaco que mantuvimos el ritmo de trabajo durante los cuatro sprints y que los módulos de gestión quedaron funcionando y probados, con evidencia de cada caso. Para mejorar, tengo que estimar mejor las historias que tienen reglas de negocio nuevas, porque ahí fue donde más nos atrasamos. También quiero documentar a medida que avanzamos y no al final de cada sprint, y aplicar más lo que dije en la Fase 1 que tenía que fortalecer: seguridad, normativa y buenas prácticas de calidad.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me queda la inquietud de si alcanzamos a terminar el e-commerce completo en los tres sprints que quedan, sobre todo la integración con Webpay y la validación de los productos con receta. También tengo dudas sobre cuánto detalle espera el informe final en la documentación técnica y de pruebas. Al docente le preguntaría: ¿es mejor presentar menos funcionalidades del e-commerce pero bien probadas, o abarcar todo el alcance original? ¿Qué evidencia de seguridad se espera para la presentación final? A mis compañeros les preguntaría cómo manejaron la integración de pagos en sus proyectos y qué problemas tuvieron.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, creemos que hay que ajustar la distribución para la etapa del e-commerce. Hasta ahora Alejandro fue Product Owner y llevó la integración continua y el despliegue, en mi caso fui Scrum Master y desarrollador y ambos con Alejandro hicimos el trabajo de QA y validación y Robert no participó en nada del proyecto. Proponemos que Víctor lidere el desarrollo de la tienda en línea (landing, catálogo público y carrito), que Alejandro tome la integración con Webpay y mantenga los ambientes de dev y producción, y que prepare los casos de prueba del e-commerce para que Víctor las pueda ejecutar. Como actividad nueva, entre ambos avanzaremos en el informe final y prepararemos la presentación.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo en grupo de manera muy positiva. Lo que más destacamos es la comunicación: las 37 dailies nos permitieron saber siempre en qué estaba cada uno y detectar a tiempo los bloqueos. También destacamos el compromiso con las fechas, porque cerramos los cuatro sprints como estaban planificados, y que nos apoyamos cuando a alguien se le complicaba una tarea. Lo que podríamos mejorar es repartir mejor la carga cuando un sprint tiene mucho trabajo de infraestructura, porque en el Sprint 4 esa parte se concentró en una sola persona. También queremos hacer revisiones de código más seguidas antes de integrar los cambios, y dejar registrados los acuerdos de cada reunión para tenerlos de respaldo en el informe final.