Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | A la fecha de este informe, el equipo completó las fases de Descubrimiento y cimientos y la mayor parte del Desarrollo iterativo del roadmap ágil. El sistema web de gestión interna de FarmaClick para MediFarm está construido, probado y desplegado en la nube: la base de datos PostgreSQL en Supabase y el backend (Node.js + Express) y el frontend (React + Vite) en Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Actividades realizadas: – Reuniones de levantamiento con MediFarm para conocer sus procesos manuales de venta y abastecimiento, y construcción y priorización del Product Backlog. – Sprint 0: tablero ágil, Definition of Done, repositorio en GitHub y acuerdos de trabajo del equipo. – Diseño de la arquitectura cliente-servidor y del modelo de datos: modelo lógico en Oracle Data Modeler y modelo físico en PostgreSQL con 32 tablas, 31 funciones de negocio, 11 triggers de integridad, 2 vistas y seguridad por filas (RLS). – Desarrollo incremental del módulo administrativo en 11 módulos entregados por partes: acceso y permisos por rol, usuarios, proveedores (con validación de RUT), productos y categorías, órdenes de compra con recepción y PDF, inventario (stock por sucursal, lotes, vencimientos, kardex, ajustes y mermas), pedidos con reserva de stock FEFO y pago dividido, caja y venta presencial, devoluciones, cuadratura de caja con Cierre Z, y dashboard con reportes exportables a Excel, CSV y PDF. – Un sprint de ajustes a partir de las pruebas y de las observaciones del profesor: exportación a Excel, envío de comprobantes por correo, rediseño visual, redondeo del efectivo según la Ley 20.956, rol Jefe de local, baja lógica de proveedores y categorías, y uso en teléfonos y tablets. – Despliegue del sistema: base de datos en Supabase, y backend y frontend en OCI. Objetivos específicos cumplidos: el objetivo 1 (levantamiento y Backlog) está cumplido; el objetivo 2 (arquitectura y despliegue) está cumplido con un ajuste de plataforma (OCI + Supabase en vez de GCP); el objetivo 3 (módulo administrativo) está cumplido y con un alcance mayor al planificado; el objetivo 5 (validación) está en curso de forma continua. Queda pendiente el objetivo 4 (módulo e-commerce), que según la planificación corresponde a los Sprints 4 y 5. Ajustes realizados: se cambió la plataforma de despliegue (objetivo 2) y se amplió el alcance del módulo administrativo (objetivo 3). La metodología Scrum se mantiene; solo se precisó la forma de entregar cada incremento (ver Metodología). |
| --- | --- |
| Objetivos | Objetivo general (sin cambios): Desarrollar e implementar la plataforma tecnológica integral FarmaClick, compuesta por un sistema web administrativo y un módulo e-commerce, para automatizar la gestión operativa, logística y comercial de la farmacia MediFarm. Objetivos específicos (ajustados): – 1. Levantar y documentar los procesos manuales actuales de venta y abastecimiento para poblar el Product Backlog. (Sin cambios) – 2. Diseñar la arquitectura técnica del sistema y configurar el entorno de despliegue en la nube, con la base de datos PostgreSQL en Supabase y la aplicación (backend y frontend) en Oracle Cloud Infrastructure. (Ajustado: antes decía Google Cloud Platform) – 3. Desarrollar el módulo administrativo interno con React.js y Node.js para el control del ciclo de vida de los productos, la venta presencial con cuadratura de caja, las devoluciones y los reportes de gestión. (Ajustado: se amplió el alcance más allá del inventario) – 4. Programar e integrar el módulo de e-commerce orientado a la venta online, con pago mediante Webpay. (Precisado: se define la pasarela de pago) – 5. Validar la funcionalidad del sistema mediante pruebas automatizadas, pruebas funcionales cruzadas y revisiones de sprint. (Precisado: se agregan las pruebas automatizadas) |
| Metodología | Se mantiene el marco de trabajo Agile Scrum, con los mismos roles: Alejandro Fuentes (Product Owner / Developer), Víctor Rubilar (Scrum Master / Developer) y Robert González (Developer). Los ajustes solo precisan cómo se entrega cada incremento: – Entrega por módulos: cada módulo del Backlog se desarrolla en su propia rama de Git (parte/N o ajustes/N) e incluye su migración de base de datos, sus pruebas y su documentación en el README. Se integra a la rama principal mediante Pull Request, con revisión del equipo antes de unirlo. – Sprint de ajustes: después de los Sprints del módulo administrativo se agregó un sprint corto para incorporar las observaciones del profesor y los hallazgos de las pruebas, antes de comenzar el e-commerce. – Definition of Done ampliada: un incremento se considera terminado cuando funciona en el entorno local, pasa las pruebas automatizadas, está documentado y está desplegado en la nube (Supabase + OCI). |
| Evidencias de avance | Se presentan las siguientes evidencias de avance, acordadas en la Fase 1: 1. Acta de levantamiento y Product Backlog inicial. Minutas de las reuniones con MediFarm y listado priorizado de requerimientos. Demuestra la interacción real con el cliente y es la base de las historias de usuario. 2. Arquitectura y diseño lógico. Diagrama de arquitectura cliente-servidor (React → API Node.js/Express → PostgreSQL), diagrama de despliegue (Supabase + OCI) y modelo de datos en Oracle Data Modeler. Valida la competencia de diseño de soluciones y de construcción de modelos de datos 3. Incremento funcional: módulo administrativo. Capturas del sistema desplegado: inicio de sesión, productos, órdenes de compra, inventario y kardex, venta en caja, devoluciones, cuadratura y dashboard. Evidencia la entrega iterativa de software funcional. 4. Repositorio y pruebas. Historial de GitHub con una rama y un Pull Request por módulo, y resultado de las pruebas automatizadas (npm test, 15 archivos de prueba). Evidencia la gestión del proyecto y la validación continua. Cómo se resguardó la calidad: – Metodología: ceremonias Scrum (Planning, Daily), una Definition of Done común y revisión de código entre los integrantes antes de unir cada módulo. – Pruebas: pruebas automatizadas de las reglas críticas (cálculo de reembolsos, redondeo del efectivo, validación de RUT, fechas, cuadratura e informes), pruebas funcionales cruzadas con un catálogo de 90 productos de prueba, y un modo local con base de datos embebida para probar sin afectar el entorno desplegado. – Integridad de los datos: la base de datos aplica las reglas de negocio más sensibles: precios, totales, reserva de stock FEFO, kardex inmutable y transacciones completas (si una venta falla, no queda nada a medias). – Seguridad: login con Supabase Auth, permisos por módulo y por rol que se verifican en cada solicitud, permisos mínimos para el usuario de la aplicación y seguridad por filas (RLS) en la base. – Normativa: el cobro y la devolución en efectivo cumplen la Ley 20.956 (redondeo al múltiplo de $10). Estas evidencias y pruebas se encuentran en la carpeta “Documentos Scrum” en el repositorio de GitHub. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Análisis y planificación de requerimientos informáticos | Levantamiento y priorización del Product Backlog | Videollamadas, reuniones con el cliente, documentos compartidos | Semanas 1-3 | Alejandro Fuentes (PO) / Equipo Dev | Dificultad: poca disponibilidad del cliente. Facilitador: el PO es el nexo directo con MediFarm. | Completado | El Backlog se refina en cada sprint; se agregaron requerimientos detectados con el cliente (redondeo del efectivo, devoluciones, rol Jefe de local). |
| Gestión de proyectos informáticos | Sprint 0: setup y definición de la metodología | Trello, Git/GitHub, Drive, Discord | Semanas 2-3 | Víctor Rubilar (SM) / Todo el equipo | Se ejecutó en paralelo al levantamiento. | Completado | Se definió la entrega por módulos: una rama y un Pull Request por parte, con revisión del equipo. |
| Diseño y generación de soluciones / Construir modelos de datos | Sprint 1: arquitectura base y entorno cloud | Oracle Data Modeler, Draw.io, PostgreSQL, Supabase, Oracle Cloud Infrastructure | Semanas 4-5 | Equipo Dev | Facilitador: los planes gratuitos de Supabase y OCI. | Ajustada (completada) | Despliegue en OCI (backend y frontend) y Supabase (base de datos) en lugar de GCP. |
| Programación de software / Desarrollar una solución de software | Sprints 2 y 3: desarrollo incremental del módulo administrativo | VS Code, Node.js, Express, React, Vite, Bootstrap, GitHub | Semanas 6-11 | Equipo Dev | Facilitador: arquitectura modular. Dificultad: complejidad del dominio farmacéutico (lotes, vencimientos, caja). | Completado | Alcance ampliado: además del inventario, se construyeron caja, devoluciones, cuadratura y dashboard (11 módulos). |
| Realizar pruebas de certificación / Desarrollar una solución de software | Sprint de ajustes: observaciones del profesor y hallazgos de pruebas | VS Code, GitHub, datos de prueba | Semanas 10-11 | Equipo Dev | Actividad nueva, no planificada en la Fase 1. | Completado | Se agregó para incorporar Excel, correo, rediseño, Ley 20.956 y uso en móviles antes del e-commerce. |
| Programación de software / Desarrollar una solución de software | Sprints 4 y 5: desarrollo incremental del módulo e-commerce | VS Code, React, Node.js, Webpay Plus (Transbank, ambiente de integración) | Semanas 12-15 | Equipo Dev | Facilitador: la base de datos y el servicio de pedidos ya soportan el canal online. Dificultad: integración con la pasarela de pago. | No iniciado (dentro de plazo) | Se define Webpay Plus como pasarela; se evalúa adelantar el inicio aprovechando el avance del módulo administrativo. |
| Realizar pruebas de certificación | Pruebas de integración continuas (QA transversal) | node:test (pruebas automatizadas), Postman, datos de prueba, entorno local | Semanas 6-15 | Equipo Dev | El código de cada desarrollador lo prueba otro integrante. | En curso | Se agregaron pruebas automatizadas y un modo local con base embebida, además de Postman. |
| Gestión de proyectos informáticos | Sprint de estabilización, puesta en producción y retrospectiva final | Supabase, OCI, Google Meet | Semanas 16-18 | Todo el equipo Scrum | Como el sistema ya está desplegado, el sprint se centra en estabilizar, capacitar y documentar. | No iniciado (dentro de plazo) | Se mantiene; el despliegue inicial ya se adelantó al Sprint 1. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitadores: – Arquitectura modular: cada módulo se registra por separado en el backend y en el frontend, lo que permitió desarrollar, probar y entregar las partes de forma independiente, sin romper lo anterior. – Stack conocido y bien documentado: React, Node.js y PostgreSQL tienen abundante documentación y comunidad, lo que redujo los tiempos de investigación. – Reglas de negocio en la base de datos: al resolver en PostgreSQL los precios, los totales, la reserva de stock y el kardex, se evitaron errores de cálculo y la lógica quedó lista para que el e-commerce la reutilice. – Planes gratuitos en la nube: Supabase y OCI permitieron desplegar sin costo. – Modo local: una base de datos embebida con datos de prueba permite que cualquier integrante ejecute el sistema completo en su equipo sin depender de la nube. – Herramientas de asistencia con IA en el editor: se usaron para acelerar la codificación, la documentación y la revisión, siempre con revisión y validación del equipo. Dificultades y acciones: – Poca disponibilidad del cliente: se resolvió con validaciones breves y enfocadas en las Sprint Reviews y con consultas por mensaje entre reuniones. – Complejidad del dominio farmacéutico (lotes, vencimientos, reserva FEFO, cuadratura de caja, redondeo del efectivo según la Ley 20.956): se investigaron las reglas, se validaron con el cliente y se cubrieron con pruebas automatizadas. – Cambio de plataforma cloud: el despliegue previsto en GCP se trasladó a OCI y Supabase, con un plan gratuito que permite mantener el sistema disponible de forma permanente; se documentó la configuración para que todo el equipo pueda replicarla. – Observaciones del profesor y hallazgos de pruebas: se agruparon en un sprint de ajustes antes de iniciar el e-commerce. – Problemas de entorno en Windows (rutas de carpeta demasiado largas, configuración inicial): se escribió una guía de instalación paso a paso.

Actividades ajustadas o eliminadas: No se eliminaron actividades. Se realizaron los siguientes ajustes: – Sprint 1, entorno cloud: el despliegue pasó de Google Cloud Platform a Oracle Cloud Infrastructure (backend y frontend) y Supabase (base de datos PostgreSQL y autenticación). Se decidió así porque Supabase entrega PostgreSQL administrado con autenticación integrada y el plan gratuito de OCI permite mantener la aplicación disponible sin costo durante todo el proyecto. El profesor nos ayudo a conseguir las cuentas y los créditos necesarios para poder utilizar OCI – Sprints 2 y 3, módulo administrativo: se amplió el alcance. Además del inventario, se construyeron la venta presencial con turnos de caja, las devoluciones, la cuadratura con Cierre Z y el dashboard de reportes, porque son necesarios para la "perfecta cuadratura financiera" comprometida en la Fase 1 y porque el e-commerce reutiliza el mismo núcleo de pedidos. – Actividad nueva, sprint de ajustes: se agregó para incorporar las observaciones del profesor (Excel, correo, rediseño) y los hallazgos de las pruebas antes de empezar el e-commerce. – QA transversal: además de Postman, se incorporaron pruebas automatizadas (node:test) y datos de prueba.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: No hay actividades retrasadas respecto de la planificación. Están pendientes: – Sprints 4 y 5, módulo e-commerce (no iniciado, semanas 12-15): todavía no corresponde según el plan. Para no afectar el proyecto se avanzará así: (1) reutilizar el servicio de pedidos y la vista del catálogo web que ya existen en la base de datos; (2) integrar Webpay Plus primero en su ambiente de integración, porque es la parte con más riesgo; (3) evaluar adelantar el inicio aprovechando el avance del módulo administrativo. – Sprint de estabilización y cierre (no iniciado, semanas 16-18): según el plan. Incluye pruebas cruzadas del sistema completo, capacitación a MediFarm y documentación final. – Documentación de las pruebas funcionales (en curso): se completarán los casos de prueba con sus resultados y capturas para dejar evidencia formal del QA.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.